## UAT總測試進度
RemoteAPP 軟件測試進度匯總
測試日期 | 測試時間段 | 用戶單位 | 需求測試人數 | 實際測試人數 | 測試用戶比例 | 備註
2022-02-24 | 9：00~10：00 | 工程服務處 | 4 | 1 | 25% | 需測試人數25人，實際測試人數10人
|  | 開發工程一處（SUS） | 6 | 1 | 16.67%
|  | 開發工程二處（AL） | 6 | 2 | 33.33%
|  | 開發工程三處（TM） | 4 | 2 | 50%
|  | 品質設計規劃處 | 4 | 2 | 50%
|  | 模治具開發處 | 1 | 0 | 0%
| 13：00~14：00 | 工程服務處 | 4 | 2 | 50%
|  | 開發工程一處（SUS） | 6 | 1 | 16.67%
|  | 開發工程二處（AL） | 6 | 3 | 50%
|  | 開發工程三處（TM） | 4 | 2 | 50%
|  | 品質設計規劃處 | 4 | 2 | 50%
|  | 模治具開發處 | 1 | 0 | 0%
| 16：00~17：00 | 工程服務處 | 4 | 2 | 50%
|  | 開發工程一處（SUS） | 6 | 1 | 16.67%
|  | 開發工程二處（AL） | 6 | 3 | 50%
|  | 開發工程三處（TM） | 4 | 2 | 50%
|  | 品質設計規劃處 | 4 | 2 | 50%
|  | 模治具開發處 | 1 | 0 | 0%
2022-02-25 | 9：00~10：00 | 工程服務處 | 4 | 2 | 50% | 共需測試人數25人，實際測試人數17人。未參與測試原因如下： 工程服務處： 1.齊輔仁電腦域策略無法更新問題于2/26處理OK，故2/25未參與測試。 2.劉志華因2/24測試時向FTP大批量上傳與測試無關文件，與他溝通后暫停其賬戶，已於3/1重新開通，故2/25未參與測試。 開發工程二處（AL）： 電話與用戶陳偉斌確認，6人忙於工作專案事項，2/25未進行測試。
|  | 開發工程一處（SUS） | 6 | 6 | 100%
|  | 開發工程二處（AL） | 6 | 0 | 0%
|  | 開發工程三處（TM） | 4 | 4 | 100%
|  | 品質設計規劃處 | 4 | 4 | 100%
|  | 模治具開發處 | 1 | 1 | 100%
| 13：00~14：00 | 工程服務處 | 4 | 2 | 50%
|  | 開發工程一處（SUS） | 6 | 6 | 100%
|  | 開發工程二處（AL） | 6 | 0 | 0%
|  | 開發工程三處（TM） | 4 | 4 | 100%
|  | 品質設計規劃處 | 4 | 4 | 100%
|  | 模治具開發處 | 1 | 1 | 100%
| 16：00~17：00 | 工程服務處 | 4 | 2 | 50%
|  | 開發工程一處（SUS） | 6 | 6 | 100%
|  | 開發工程二處（AL） | 6 | 0 | 0%
|  | 開發工程三處（TM） | 4 | 4 | 100%
|  | 品質設計規劃處 | 4 | 4 | 100%
|  | 模治具開發處 | 1 | 1 | 100%

## UG主要測試問題點
Remote APP UG 主要測試問題點
問題類型 | 需求&問題點描述 | 資訊回覆 | 處理狀態 | 處理人 | 問題反映人數 | 問題反饋佔比
重要 | TrustView掉線頻繁 | 陳鵬回覆：可能原因為多人共用同一TV帳號，導致資源搶佔。 處理方式：BY 測試單位建立獨立TV 帳號使用，驗證中。 2/26 掉線狀況出現次數明顯減少，截止至3/1，暫無人反饋TV掉線問題 | Ongoing | 姚宇鋒 陳朋 | 11 | 44%
重要 | FTP掉線頻繁 | 初步排查是FTP 版本與Remote APP 服務器操作系統不兼容，已於2/28安裝新版本FTP，目前持續觀察中 | Ongoing | 姚宇鋒 | 13 | 52%
重要 | RemoteAPP掉線、UG閃退 | 1，統計下用戶機器配置，以及使用時內存佔用 2，如果要打開文件把文件傳輸到服務器端打開 | Ongoing | 靳光陽 左富農 | 5 | 20%
一般 | 圖檔預覽、存儲速度慢 | 本地圖片上傳服務器再打開 | Ongoing | 靳光陽 左富農 | 5 | 20%
註：用戶PC配置（CPU 3.5GHz雙核，16G內存/8G內存）